## Q1
Q1
No | Divisi | Nama Program Kerja di BRD | Nama Program Kerja di RKF | Nama Project | Priority | Link Program | PIC | SM | Start Date | End Date | Inception | Notes / Ket | Status BRD | Link PRJ | Progress | BA | Dev | Link MoM | Jumlah Proker / Divisi | Squad
1 | Divisi OHC | Pengembangan Aplikasi HCMS 4.0 | Penyelesaian Incident Aplikasi HCMS 4.0 | Top-Up dan UMKPHK | High | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1478 | WAHYU WEALTHY WILY YOGA | Nabila Sumarno Putri | Jan | 2025-02-21 | Jumat, 10 Januari 2025 | masih fixing yang topup, dev umkphk belum mulai kemungkinan ga sesuai timeline ga ada pengembangan internal |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4539 | Development | FEBRIANY SYAFITRI | Vicky Hendriansyah Adri | OnProgress | 7
|  | ARALIA | Rewrite ARALIA dan penyempurnaan ARALIA | Rewrite dan Pengembangan Aralia | High | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1486 | AFIFAH ARNINGTYAS | Fickri Nur Hawari | Feb |  |  | Masih pengerjaan TOR status pengadaan, nnti sesuaikan aja |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4547 | Register
|  | EMPOWR | Pengembangan Aplikasi Rekruitmen dan Seleksi Outsourcing | Pengembangan Aplikasi rekrutmen dan seleksi outsourcing (EMPOWR) | High | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1490 | AFIFAH ARNINGTYAS | Fickri Nur Hawari | Feb |  |  | Lagi mau pengadaan, review TOR |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4555 | Register
2 | Divisi Akuntansi | Pengembangan Aplikasi PSIAP | Penyesuaian Sistem Aplikasi Perpajakan PT Pegadaian Sesuai Core Tax Administration System (CTAS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | Pengembangan Aplikasi PSIAP | High | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1762 | ST ANDI WAHYU CHRISTIAN | ARISTIO RIZKI PRATAMA PUTRA (Tech Lead) |  | 2025-03-31 | Pengerjaan Vendor, gak perlu inception | "Masih in review G-Canvas ada pr 1 fiture belum UAT yg PPH nunggu dari arsi tanya ke user dlu, mau ngapainnya" | DONE SIGN OFF | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4988 | Acceptance Test | WAHYU SETIYADI |  | - | 5 | Support
|  | Penyajian dashboard laporan keuangan harian unit kerja | Penyajian dashboard laporan keuangan harian unit kerja | Penyajian Dashboard Laporan Keuangan Harian SAP pada Aplikasi MIS |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1746 | ANDHIKA PRATAMA | HERMAWAN Hermawan (PO) | W4 Jan | 2025-03-28 | Selasa, 21 Januari 2025 | Start BA dan Dev Senin 3 Feb 2025, g-canvas selesai Masih ongoing dev sampai W1 March |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4563 | Development | Viera Agustin | BUDI PRIYO UTOMO |  |  | MIS
|  |  | Pengembangan Dashboard Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PYD | Dashboard CKPN |  |  | ST ANDI WAHYU CHRISTIAN / DEFRI NAEL SIANIPAR |  | W2 Feb | 2025-03-31 | 24 Januari 2025 | Dev estimasi selesai sampai akhir bulan feb CKPN g-canvas nya msih ongoing tapi saat ini masih mau duluin yg KPI, karna udah masuk testing |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-5148 | Development | Viera Agustin | CAESAR RICHARD PITOY | Diskusi Pertama : https://docs.google.com/document/d/1s5ky9L7nkow8670m8hGbW1IVRTXVWY5h/edit?usp=sharing&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true |  | MIS
|  |  | Penyesuaian Tarif PPh Bunifikasi dan PPh 21 Pada Aplikasi SAP dan Passion Sesuai PMK 136 Tahun 2023 |  |  |  | ST ANDI WAHYU CHRISTIAN |  |  |  |  | Masih On Going BRD |  |  | Register
|  | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Otomatis | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Otomatis | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Pajak |  |  | ST ANDI WAHYU CHRISTIAN |  | Q2 |  | Q2 | Q2 |  |  | Register
3 | Divisi Corpu | iLeads | Pengembangan I Leads dan pemanfaatan AI | Pengembangan iLeads Fase 1 | Emergency | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1474 | ANINDITA LARASATI | Nabila Sumarno Putri | W3 Mei |  | Start Mei | Mei Q2 |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4595 | Register |  |  |  | 2
|  | Learning Monitoring | Pengembangan Portal LSP | Pengembangan Learning Monitoring Fase 2 | Emergency | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1470 | ANINDITA LARASATI | Nabila Sumarno Putri | W4 Feb |  | Akan di agendakan inception |  |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4571 | Register
|  | Learning Wallet |  | Pengembangan Learning Wallet Fase 4
4 | Divisi Digital Lending | Penambahan Agen Fasilitas INVOILA Produk Pinjaman Modal Kerja (PMK) Pada Aplikasi PASSION | Penggunaan AI dan modernisassi proses bisnis dan aplikasi pada proses pengajuan dan analisis pengajuan produk Digital Lending | Penambahan Agen Fasilitas INVOILA Produk Pinjaman Modal Kerja (PMK) Pada Aplikasi PASSION |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1466 | HISYAM ARIF ADITAMA | Yeremia Yosia Robert | W4 Jan | 2025-04-04 | 5 Februari 2025 | sprint sekarang targetnya G-Canvas. Kondisinya G-Canvas masih di review oleh MM IT BA. Namun memang untuk dev pekan akhir ini atau pekan besok sudah mulai development., perkiraan start dev senin W3 feb BA : 1 Sprint (W1 - W2 Feb) Dev Core : 2 Sprint (W3 Feb - W2 Mar) QA : 2 Sprint (W3 Mar - W2 Apr) |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4603 | Development | Bayu Arafli Fauzi | Bella Fitsolynadan Azam Kamil/ Judith Prasetya (QA) |  | 13
|  | Pengembangan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi (Data Consent) pada Website Digital Lending |  | Pengembangan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi (Data Consent) pada Website Digital Lending | High |  | HISYAM ARIF ADITAMA | Yeremia Yosia Robert | W1 Jan | 2025-02-28 | Selasa, 14 Januari 2025, 15:00 | On Progress testing, renacananya ada UAT di jumat besok , masih nunggu kabar dari mba rika |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4611 | Acceptance Test | Bayu Arafli Fauzi | Azam Kamil(Dev) Rika Apriyani Tarigan (QA) | https://docs.google.com/document/d/1zj56qbdA6-E-wfZVUHZOd0VGN77ytJSn/edit?usp=sharing&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true
|  | Pengambangan Reschedule Kredit Produk Pinjaman Modal Produktif |  | Pengambangan Reschedule Kredit Produk Pinjaman Modal Produktif |  |  | HISYAM ARIF ADITAMA | Yeremia Yosia Robert | W3 Feb |  | Akan dilakukan inception setelah inception project INVOILA | Mau di replace dengan project lain, jadi secara pengerjaan project reschedule akan tetep jalan tapi tidak di Q1, tapi mundur jadinya yang jalan ke Q1 digantikan sama project lain, tapi gatau project apa |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4619 | Register
| Divisi Payment | Fitur Pembayaran melalui QRIS di Aplikasi Pegadaian Digital Service | Penambahan Fitur QRIS menggunakan skema Gadai Tabungan Emas (GTE) | Penambahan Fitur Pembayaran melalui QRIS di Aplikasi Pegadaian Digital Service
|  | Pembuatan Sistem Single Spek Remitansi, Send to Account, dan Penambahan Channel Remitansi di PT Pegadaian |  | Pembuatan Sistem Single Spek Remitansi, Send to Account, dan Penambahan Channel Remitansi di PT Pegadaian | [7 empty] | Program di RKF infonya masuk ke Modernisasi
|  | Pembayaran Produk Pegadaian via Channel Internet Business Banking (IBB) dan Cash Management System (CMS) Bank BTN | Penambahan 2 Channel Collection | BRD Pembayaran Produk Pegadaian via Channel Internet Business Banking (IBB) dan Cash Management System (CMS) Bank BTN | High |  | CHUSNA AMALIA | Yeremia Yosia Robert | W2 Jan | 2025-03-14 | 6 Februari 2025 | Project Carry Over need response BA |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4627 | Development | GRADIYANTO RENDRAGRAHA |  |  |  | Payment
5 | Divisi Tresury | Host to Host Transaksi Non Tunai EDC BCA dengan Passion | Host To Host EDC BCA | Host to Host Transaksi Non Tunai Dengan Electronic Data Capture (EDC)BCA | High | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRG-1362 | ANDI GURITNO | Yeremia Yosia Robert | W3 Jan | 2025-04-18 | Selasa, 14 Januari 2025. 10:00 | Masih menunggu konfirmasi dari pihak BCA, rencananya mau ada diskusi lanjutan lagi karena dari sisi middleware nya untuk Analyst System Middleware dan Development System Middleware belum dilakukan penegmbangan, jadi kita belum bisa dev dari sisi core nya. Status akan dipindahkan ke Req Analysis setelah ada info terkait kebutuhan Middleware dari tim bca |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4635 | Request Analysis | Habib Sadewo Ahmad | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI Radi Wahyudi | https://docs.google.com/document/d/1z6b3ByhEbiPfkebd6eq_0nK_XWIIKsCh/edit?usp=sharing&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true | 8 | Support
|  | Pengembangan Aplikasi Liquidity Management untuk optimalisasi hutang dan efisiensi CoF |  | Liquidity management
6 | Divisi Hublem |  |  | Perisa Fase 2.1 (Autodebet Tabungan Emas) |  |  | MUHAMMAD KEVIN FADILLAH INDARTO | Muhammad Omar Mochtar |  | 2025-03-14 | Senin, 13 Januari 2025. 13:00 | pengerjaan di platform belum, baru di perisa |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-5020 | Development | Hanifah Khairunnisa |  | [Offline Inception] OnProgress | 18
|  |  |  | Perisa Fase 3 – Pengajuan & Pembayaran Mulia Korporasi |  |  | MUHAMMAD KEVIN FADILLAH INDARTO | Muhammad Omar Mochtar | W1 Feb |  | brd nya ada, tpi kan emg resource nya belum ada, Need Resource |  |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4643 | Register
|  |  |  | Perisa Fase 4 – Perbaikan Menu & Security |  |  | MUHAMMAD KEVIN FADILLAH INDARTO | Muhammad Omar Mochtar | W1 Jan |  |  |  |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4651 | Register
|  |  |  | Perisa Fase 5 – Pengajuan & Pembayaran Multiguna Korporasi |  |  | MUHAMMAD KEVIN FADILLAH INDARTO | Muhammad Omar Mochtar | W1 Feb |  |  |  |  | https://pegadaian.atlassian.net/browse/ITPRJ-4659 | Register
7 | Divisi SHC |  |  | Performance Management System (Fitur Corporate Plan) | [7 empty] | Grooming | [6 empty] | 7
53
Ket :
Project Carry Over
No | Tiket | Nama Project | Status | Notes
1 | ITPRJ-4086 | Penyesuaian Presensi Aralia | PIR | PIR | HC
2 | ITPRJ-4282 | Penambahan Menu Job Description pada HCMS 4.0 | PIR | PIR | HC
3 | ITPRJ-4274 | Pengembangan Aplikasi HCMS 4.0 Modul Performance Management System Tahun 2024 | PIR | PIR | HC
4 | ITPRJ-4101 | Pegadaian X QuBisa Integrasi Saldo Learning Wallet Aplikasi iLeads dengan Aplikasi QuBisa Fase II | PIR | PIR | HC
5 | ITPRJ-3607 | Pengembangan Learning Monitoring Fase I | Dev | Masih on going dev | HC
6 | ITPRJ-3894 | Perisa Fase 2.0 Tabungan Emas dan Eform | Done | Done
7 | ITPRJ-3719 | GC320824063 - Perubahan API Disbursement BRI Untuk mendukung SNAP BI pada Aplikasi LOS PRIME | Acceptance Test | Ready to Deploy, dependency ke project ITPRJ-315 (PIR) dan ITPRJ-2360 (PIR) | Payment | Need Confirm
8 | ITPRJ-2913 | G2406192ETR - Perubahan API Virtual Account BRI untuk Mendukung SNAP BI pada Aplikasi PDS & PSDS | Acceptance Test | Ready to deploy, Menunggu sequence deploy. | Payment
9 | ITPRJ - 3471 | Penambahan Kolom pada Laporan Kredit & Data Transaksi Digital Lending dan Dashboard Produk Digital Lending" | PIR | PIR | Support | Kembalikan ke PIR
10 | ITPRJ-4014 |  | Dev | Dev
IT Pooling Support
1 | ITPRJ-3265 |  | Perluasan Layanan Non Tunai EDC BRI H2H pada Passion Konvensional | Hold
2 | ITPRJ-3575 |  | Redesign Web Corporate Pegadaian - Part ESG | Hold
3 | ITPRJ-4635 |  | Host to Host Transaksi Non Tunai Dengan Electronic Data Capture (EDC) BCA | Requirement Analys |  | EDC BCA di geser timeline nya di Q2 karna BCA nya ada prioritas lain, EDC nya juga belum dtng. Senin remind ke BCA untuk penyediaan client ID
4 | ITPRJ-4909 |  | Pengembangan Menu KPI Unit Kerja pada Aplikasi Stream | Requirement Analys
5 | ITPRJ-4917 |  | User Tim Investigator | Requirement Analys |  | ada modul existing yg akan terdampak (), jadinya nnti mau di meetingkan lgi terkait user investigator, tgl 13 berajaln testingnya di pending dlu perkiraan UAT di q2, karna banyak impcat nya, antara april atau mei
6 | ITPRJ-4941 |  | Enhancement E-Office Fase II | Requirement Analys |  | Secara project, masih ada dependency sama project yg skrng butuh open koneksi, udah di whitelist, bola nya di it sec, admin tolls servise masih ada error ketika di get hcms. sbnrnya itungan fase 2, ada req baru dari user, mau di kerjin internal, scope nya ada 5 target setelah lebaran UAT, bulan april minggu ke 2 tgl 9 LGI BUAT G-Canvas
7 | ITPRJ-4014 |  | Penambahan Menu KUR Syariah Per Skema pada Dashboard MicroRisk Assessment | Development
8 | ITPRJ-4387 |  | Improvement Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) | Development |  | Masih menunggu fixing after UAT Set 2 online weekly WBS | WBS isunya masih ngedevelop di lokal, alesannya msih ada perbaikan masih ada kendala dri vendor blm nge push2 ada 18 itu belum di kelarin semua itu yg fixing review, alesanya banyak timeline | belum ngasih revisinya, jdi aplikasinya ga gede2 bgt tpi berlebihan W2 April target UAT. Potential Late karena masih ada issue akan deploy gcp, untuk audio vidio di gcs, file juga gcs
9 | ITPRJ-4925 |  | GC120125021 - Pengembangan Executive Summary Modul Penyusunan pada Aplikasi IAIS | Acceptance Test |  | Senin, UAT, SIT udah aman, tinggal proses QAD
10 | ITPRJ-4933 |  | KITA Pegadaian (Revamp dan Redesign Pegadaian Kita) | Acceptance Test |  | Delete Karna Double
11 | ITPRJ-5012 |  | GC130125194 - Detail Pengembangan Aplikasi PICSS 2025 | Acceptance Test |  | Pendingan g-canvas secara testing mau UAT,SIT nya lagi di reviw.. udah 90%, persiapan qad sisa 10% persialan dokumen, tinggal SDD | masih on review hari ini, skrng masih uat, ada penambahan minor, di list itu ada no dll. ada nambah kolom deskripsinya apa gitu hari ini harus kelar, lagi in progress
12 | ITPRJ-1353 |  | GC131124153 - Revamp Portal Pegadaian (Pegadaian Kita) | Acceptance Test |  | masih di testing
13 | ITPRJ-4988 |  | Pengembangan Aplikasi PSIAP | Acceptance Test |  | Masih in review G-Canvas ada pr 1 fiture belum UAT yg PPH nunggu dari arsi tanya ke user dlu, mau ngapainnya | Perlu kelengkapan dokumen

## Project Q1 (hidden)
List Project IT Pooling Support
No | Tiket Jira | Nama Project | Status | Pengerjaan | Start Date | Due Date | Update 13 Feb 2025 | Update Terbaru 20/02/2025 | [7 empty] | Update 10 April 2025 | 2025-04-24 |  | Update Progress 24 April 2025 | Update Progress 15 Mei 2025 | Update 05 Juni 2025 | Update 19 Juni 2025 | Update 25 Juni 2025
1 | ITPRJ-4387 | Improvement Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) | Go Live | Vendor | 2024-12-24 | 2025-06-17 | Masih menunggu fixing after UAT Set 2 online weekly WBS | WBS isunya masih ngedevelop di lokal, alesannya msih ada perbaikan masih ada kendala dri vendor blm nge push2 ada 18 itu belum di kelarin semua itu yg fixing review, alesanya banyak timeline | belum ngasih revisinya, jdi aplikasinya ga gede2 bgt tpi berlebihan W2 April target UAT. Potential Late karena masih ada issue akan deploy gcp, untuk audio vidio di gcs, file juga gcs | Done Update Jira | Jumat udah dimeetingkan terkait yg GSC gitu lhpp nya smpe tgl 27 feb untuk upload media itu menggunakan gcs pengerjaannya brng dengan grtc sekaligus perbaikan, untuk login sso udah aawalnya belum. maka itu pengerjaan dia masih terpending naikin di server dev targetin minggu depan. target minggu depan naik server dev pgd GTS udah pengajuan | Gsc udah di ganti dan tidak ada yg error | adendum, udh di minta ke user, point2 mana yg di adendumin | (nnti konfirm ke mas wahyu) | udah tektokan sma mas gabriel, nentuin tgl fix nya adensum kapan mundur di tgl 19 april. di fix dlu tgl UAT nya kapan, nnti baru tentuin adensumnya kapan ? ini belum masuk dev ocp. ada temuan sas di be nya | WBS due date 7 mei awalnya 28 april - adendum akan di kirim dari mas wahyu | sudah di review, sudah di fixing, | UAT estimasi tgl 2 Mei | Status: 1. Sudah dilakukan review untuk perbaikan minor dan major. 2. Terdapat 104 temuan minor yang sudah diperbaiki. 3. Saat ini menunggu review dan approval dari Mas Rivaldi. Next Step: 1. Setelah approval dari Mas Rivaldi, hasil akan dikabarkan ke vendor. Catatan Tanggal: 1. Seharusnya tanggal 2 Mei sudah UAT. 2. Target awal penyelesaian: 7 Mei. | Udah bisa di implemen, dan bisa di test per kemarin, masih ada issue, di fixing sama vendor, rencana mau addendum yang ke dua dari user ga mau privide dluan, krna beda kebijakan lgi di user spi, end date nya 16 juni (udah memperkirakan pentest dan retest) due date 16 juni 20 hari kerja | 1. Ini udah di proses adendum sama user atau belum untuk adendum atau belum SIT udah dri kmrn, udah selesai, dn di testing ulang sma vendor udah di submit, cuma ini mepet bgt di switch pake domain yg lama - smpe 17 juni, base on deploy (dokumen adendum nya ada di mas cahyo) | Dilakukan push back end jumat lalu tgl 20 juni 2025, dan untuk pentest diharap selesai di Selasa 24 juni. Target untuk selesai di 26 Juni 2025 dan dilakukan release di tanggal tersebut. | Review FSD
2 | ITPRJ-5012 | GC130125194 - Detail Pengembangan Aplikasi PICSS 2025 | Done |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Pendingan g-canvas secara testing mau UAT,SIT nya lagi di reviw.. udah 90%, persiapan qad sisa 10% persialan dokumen, tinggal SDD | masih on review hari ini, skrng masih uat, ada penambahan minor, di list itu ada no dll. ada nambah kolom deskripsinya apa gitu hari ini harus kelar, lagi in progress | Target selesai 20 Feb - UAT sampai 28 | Done Update Jira | udah kasih hasil fixing uat, tinggal ttd user untuk persiapan deploy udah secara target msih tgl 21 maret | tiket mio udah di buat tapi masih belum di proses, di itprj blm ada kajian dll(ga pake) karna scope nya ga major dokumentasi, ba uat udah selesai. pembuatan request release belum, trakhir proses MIO sisa 1 task lgi Go-LiVE | udah deploy, dini hari, ada kendala di SSO, ada beberpaa yg belum disesuaikan. udah bisa di akses, untuk loginnya udah di info ke grup karna mba yul blm ada akses, pir 10 hari kerja |  | hari ini trakhir PIR
3 | ITPRJ-4909 | Pengembangan Menu KPI Unit Kerja pada Aplikasi Stream (MKP) | Go Live | Internal | 2025-01-06 | 2025-06-27 |  | VPN Gcanvas butuh hld ada juga endpoint nya, kemungkinan ngerjain MKP nya mundur. pi dri sisi req ui ux tetep jalan, mau di buatin roll akses juga. secara design ui ux udh di bikin | diskusi ke bisnis belum, mundur dan baru mulai di awal maret. gcanvas brd yg baru juga belum jadi yg Q1 ini yg MIS ini target selesai di Q2 | Done Update Jira | masih progress G-Canvas, HLD nya udah selesai. Gcanvas targetnya jumat besok selesai. untuk yg KPI bank masih di kejar hari ini. target di Pooling maret BRD yg revisi nnti bilng ke user nya (mas gilang) brd, gcanvas, uiux, test plan (minggu deoan) tgl 6 test plan Revisi BRDkatanya mau di pecah fase 1 dan fase 2 nah itu poinnya, ada 2 point kan ya yg di takeout, kemarin trakhir BRD nya yg ke MIS cuma udh kita gathering, nah makanya di tntuin ni project ini mau smpai mana, di pooling support fase 1 ngerjain apa aja, jadi derivelabel nya tteep sama, untuk di Q1 itu waktu itu targetnya smpe distrubusi KPI | Groomingnya masih jalan, beberapa task dev nya udah jalan, showing ui/ux grooming untuk revisi BRD nya paralel di panjangin smpe tgl 13, g-canvas in progress | udah masuk dev, dia bisa selesai d hari rabu depan untuk ui ix nya , kamis bisa showing ke user | di pause dlu sampai sebelum libur lebaran | masih develop, | Masih on going dev | dari sisi flow tidak ada perubahn, target QA 2 minggu mei |  | Status: 1. Progress development sudah sampai tahap approval. 2. Minggu ini diusahakan selesai. 3. Minggu depan direncanakan mulai SIT. Testing: 1. Mba Alifia sebagai QA yang melakukan testing. 2. Dari sisi flow, tidak ada perubahan (sudah sesuai). Timeline: 1. Target QA mulai awal Mei, estimasi selesai akhir Mei. 2. Target penggunaan aplikasi: awal Juni. 3. Ini adalah project Q1, dengan target selesai di Q2. 4. Seharusnya bisa selesai pertengahan Mei. | tinggal 1 sit yang kollegal, klo udah selesai showing nya akan di showing, gcanvas lgi di review ini klo bisa jangan smpe juni, dri tmn2 dev udah jalan yg integrasi dan rkf | - Next mau simulasi dokumen sdd nya, klo - Dokumen QAD. | Tinggal dilakukan deploy, untuk dokumen sudah di upload, dan sedang on check dan tiket mio akan segera di buat | Menunggu approve tiket MIO
4 | ITPRJ-4925 | GC120125021 - Pengembangan Executive Summary Modul Penyusunan pada Aplikasi IAIS | Done |  | 2025-01-27 | 2025-03-21 | Senin, UAT, SIT udah aman, tinggal proses QAD | saat ini udh uat, ada perubahan minor terkait skrng lgi di testing sama mas topik, perubahannya minor nnti di ss, nnti di kirim di grup yg ada yuser nya spi mas anreas | tinggal di tanyain mau deploynya, nnti di mintain mau deploy persiapan deploy "Udah UAT 20 JAN-14 MAR" | Done Update Jira | masih proses buat QAD, lagi pengajuan QAD nya masih in progress ba uat masih on progress tinggal QAD, BA UIT, MIO,dan G-Canvas untuk Dokumennya | udah kelengkapan ttd BRD | tinggal kelengkapan pentes harus di depoy sebelum 21 maret | lgi nunggu approve kadep eksekutor, ini tinggal push ke RM nya | masa pir april, ada temuan di user, ini di fe nya doang dan udah di merge, udah di testing sama mas taufik, skrng tinggal di naikkan ke prod, msih nunggu sama mas ipras
5 | ITPRJ-4917 | User Tim Investigator | Done |  | 2025-01-06 | 2025-05-30 | "ada modul existing yg akan terdampak (), jadinya nnti mau di meetingkan lgi terkait user investigator, tgl 13 berajaln testingnya di pending dlu perkiraan UAT di q2, karna banyak impcat nya, antara april atau mei " | masih di diskusikan sama SPI, dari ipras blm jalan2, target nya 7 feb, g-canvas lgi di bkin.. dri hari ini smpe 2 minggu untuk g-canvas smpe 7 maret | g canvas masih otw bkin, start nya 17 feb due date nya belum nambah role user | Done Update Jira | Sedang pengerjaan Dev ada 4 orng resource, udah tinggal ambil mana yg di kerjain mash in progress yg fase 2 | lgi pengerjaan sekitar 80% keseluruhan,servis eksisting g-canvas. per besok sampai tgl 17 maret | sudah selesai semua, task saat ini : hanya pengecekan nunggu exsum naik dlu, baru inves naik takutnya nnti ganggu pentest harusnya udah selesai semua, |  | exit di tunda dlu, lanjut ke PKA, tapi ini ternyata testing user invest nti senin, exit management ini cuma kirim data | ada isu resource, target akhir april, - target UAT sebelum tgl 23, target tgl 17 udah clear secara UAT - Update Priority (Konfirm to User) karna mempengaruhi ke pentest | sudah uat, 4 temuan 2 sisipan. pengerjaan hari ini sampai besok, paling senin di tes sama QA. tiket MIO hari rabu | Udah UAT kemain ada 4 temuan dan 2 sisipan, 3 nya minor, 1 nya lumayan major tpi bisa di buat cpt.. ada sisipan juga naik tiket MIO di rabu | Status: 1. UAT telah dilakukan pada Rabu sebelumnya. 2. Ditemukan: 1. 3 temuan minor. 2. 1 temuan medium (cukup signifikan, tetapi masih manageable). 3. 2 sisipan tambahan terkait kasus baru. Testing: 1. Sisipan hasil testing akan tetap diuji, namun tidak perlu dimasukkan ke dalam QAD. 2. Evidence tetap ditunjukkan ke user. 3. Khusus sisipan, tidak perlu update di BRD dan GCanvas untuk menghindari perbedaan saat audit. Timeline Pengerjaan After UAT: Pengerjaan: Kamis, 24 April 2025 - Jumat, 25 April 2025. Testing: 1. Diusahakan Jumat. 2. Jika tidak memungkinkan, dilakukan Senin oleh QA. Target MIO: 1. Tidak dapat dikejar untuk Selasa. 2. Diproyeksikan naik tiket MIO pada 30 April. | Mohon konfirmasinya, jika aplikasi menggunakan akses publik agar dapat melampirkan dokumen pentest. kena pentest akses publik mak 2 minggu 10 hari kerja nnti akan di monitoring pir nya TO anjang ini kan Eproc kan TO nya panjang | Done
6 | ITPRJ-4941 | Enhancement EOffice fase II | Acceptance Test |  | 2025-01-06 | 2025-04-18 |  | Groming udh kelar, task dev nya udah |  | Done Update Jira | dev nya udah selesai semua, SDD udah, nomer gcanvas udh, | masih unit test, ada improve perbaikan dari usernya, ngajuin hold dlu aja, bisnis udah tau akan di hold |  |  | tiketnya di delay dlu, klo bisa hari ini kelar, agar terpenuhi deploy dev | Berdasarkan meeting waktu integration session ini target nya di akhir april, berarti ini geser due date di prj ya mau di update tanggal nya | testing udah, tidak ada perubahan, integrasi HC belum |  | Status: 1. Rencana akan dilakukan TO. 2. Secara testing sudah selesai, temuan dari QA juga sudah beres. 3. Ada perubahan pada service disposisi di Tabline: 1. Sebelumnya tidak berjalan, sudah diperbaiki dan akan dinaikkan. 2. Modul disposisi awalnya tidak ada di repository Bang Amy. 3. Disposisi memiliki repository sendiri di V1. 4. Agenda disposisi sudah ada dan tidak ada perubahan. Deployment: 1. Sudah dinaikkan ke V1. 2. Ketika dinaikkan ke OCP V1, otomatis akan ter-build juga di V2. 3. Semua pengembangan di V1 akan dipindahkan ke V2. Timeline: 1. Target TO: Awal Mei atau Minggu ke-1 hingga 3 Mei. 2. Saat ini tinggal UAT. Catatan Khusus: 1. TO baru bisa dilakukan jika integrasi dengan HCMS selesai. 2. Jika integrasi HCMS belum selesai, TO tidak dapat dilakukan. | pa to minta di showing, skrng maish testing, ini masuk impcat , harusnya yg smoke2 ini masih sama ini lama, adendum udh habis, jdi akhirnya kerjain sendiri. | Akan di beresin di Q3, teteo jalan tpi due date nya di update target smpe pir selesai propose akhir juli, berarti nnti mundur lgi untuk project2 yg Q3 Akhir juli udah rollout celindo update jira smpe akhir juli - ini kemungkinan mundur, timeline nya udah ada 18 agustus 2025 - Gcanvas masih di cek lgi | Fixing After UAT | -Onprogress SIT after UAT
7 | ITPRJ-4635 | H2H EDC BCA | Acceptance Test | Internal | 2025-01-20 | 2025-06-27 |  | gak jdi di hold, edc bca nya udah ada, middlewre lgi proses koneksi, masih jalan, masih aman dev nya bsa kelar cepat, | agak lambat pengerjaannya | Done Update Jira | q1 nya bca ke mas andi, ini kan klo di BCA q1 nya smpe april ya, nyiapin datanya klo bisa dri skrng.. udah di test dari sisi midd, udah ktmu dari sisi, udah tinggal di dev kita kalau udah clear semua harusnya udah selesai | poissinya skrng udah naik, dan bisa di test sama QA, QA nya butuh data | lgi ada fixing middleware msih diperbaiki, cabang ngga kebca |  | dari sisi dev nya paralel qa nya jalan | target minggu besok, | sisi dev udah implementasi, | minggu ini di selesaikan, minggu depan SIT butuh 5 hari estimasinya | Status: 1. Minggu ini semua pengembangan sudah diselesaikan. 2. Minggu depan direncanakan mulai SIT. 3. QA membutuhkan estimasi waktu testing sekitar 5 hari. Catatan: 1. Dari sisi development, implementasi sudah selesai semua minggu ini. |  | Overall menu udah di SIT perubahan timeline krna kemarin masih banyak fixing, pas di SIT set smpe akhir juni implementasi H2H BCA nya fixing udah selesai, ini untuk proses UAT internal nya masih nunggu proses regresi. yg himbara sama BRI single. saat ini masih nunggu dapat di testing karena masih nunggu vendor EDC untuk update settingnya - tinggal integrasi yg himbara, dri bca udh aman, lgi selesaikan SDD perlu regresi apakah ada gangguan pastiin ketika integrasi | - Regresi menunggu kesiapan partner lain (BRI) - masih nunggu mesin EDC dengan estimasi penambahan Waktu tunggu 11 hari kalender. | Persiapan Dokumen Deploy
8 | ITPRJ-4988 | PSIAP | Done |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 |  | ada himbausan dri jpr, pake foteks dlu, | kejar dokumen deploy | Done Update Jira | perlu whitlist lgi, dari domain ke fps dokumen QAD, ada update, Nti di submitulng Tunggu evidence nya baru di close ini bukan project karna ini preventive dari regulator , evidance nya dari mas stevanus lt 18 | lgi pemenuhan dokumen deploy, lgi ttd mas andar, QAD Tinggal upload, sbnrnya udah ke deploy, klo dokumen udah siap di tutup. | dokumen udh, tinggal di cek it governance mio nya udah | Masih ada issue temuan pentest, udah ngajuin re pentest 3 kali dan masih ada temuan, jdi msih di fixing vendornya dlu |  | Masih menunggu respon dari Vendor nya terkait repentest ini kayanya perlu kita agendain meeting brng dulu deh sama vendor nya juga, supaya biar tau kejelasannya |  | Pir done di upload | Done
9 | ITPRJ-5148 | CKPN | Done |  | 2025-01-24 | 2025-06-05 |  | CKPN, pengerjaan udh 90% |  | Done Update Jira |  |  | mau naikin fase 2, tpi kontraknya blm ada, spk nya blm di perbarui adendum klo perpanjang kontrak, blm ada spk baru kerja orng blm ada kontrak udh selesai tpi blm sepoy, macross PWC | Hold menunggu SPK udah info ke Arsi | ada iso impro, ada isu prod waktu itu, | Minggu depan akan ada UAT rencananya status project saat ini hold dan akan di geser ketika sudah dilakukan UAT | sudah uat, sekarang prepare dokumentasi, | prepare dokumentasi, udah selesai UAT.. perlu di review SDD nya | Status: 1. Persiapan dokumentasi sudah dilakukan. 2. UAT telah selesai. 3. Saat ini menunggu review terhadap dokumen SDD. Catatan: 1. Dokumen SDD dibuat oleh vendor PwC. 2. Review SDD dilakukan oleh Mas Tio. 3. Persiapan Deploy |  | Sudah pengajuan tiket MIO (Konfirmasi Penyelesaian) https://pegadaian.atlassian.net/browse/MIO-32232 (Konfirmasi Penyelesaian) Menunggu Dokumen PIR, Dokumen PIR di next week karena masih ada sedikit Issue
10 | ITPRJ-1353 | GC131124153 - Revamp Portal Pegadaian (Pegadaian Kita) | Post Implementation | Internal | 2024-08-19 | 2025-04-01 |  | MIO nya blm di bkin karna msih ada fixing dri staging, baru mau di push hari ini |  | Done Update Jira | masih prses mio deploy, nnti setelah deploy baru di redirect lgi | lgi proses deploy, | [6 empty] | Status: 1. Masih menggunakan tiket MIO lama karena tiket sebelumnya belum selesai. 2. Pertanyaan dan Koordinasi: 1. Terkait gimana hasil sosialisasinya 2. Perlu menentukan kapan domain "Pegadaian Kita" akan dipindahkan ke domain baru. Catatan Khusus: 1. Apakah Perlu dibuatkan tiket MIO untuk proses pindah domain baru. 2. Harus koordinasi dengan tim security untuk pengalihan domain. 3. Domain lama perlu ditentukan penanganannya (tidak bisa langsung dimatikan). Issues: 1. Ada banyak request dari user yang di luar scope BRD awal, sehingga proses fixing jadi lebih lama. Progress: 1. Dari sisi internal, aplikasi sudah di-deploy. |  | iso nya udah ke deploy, ini coba bkin form checklist nya selebulm Grand Launching ada beberapa sama fotonya gaada, lgi on check target nya tgl 13 - 17 juni launching infoin mau swicth domain, step2 nya, sama infra, securit
ini masuknya ke MIS akan ada penambahan project baru lagi,
No | Tiket Jira | Nama Project | Kuartal | Timeline | Status | Ket
1 |  | Integrasi ETRUST dan STREAM | Q3 | PRIORITAS Q3
2 |  | Aplikasi New SIAM | Q3 Deliver Q4 | Didaftarkan tapi masuk di August |  | Q3 awal | [15 empty] | - Vendor, di awal pengerjaan q3 selesai q4 - User mas wira, TOR udah di kasih - agustus akhir, kelar q4 |  | Vendor
3 |  | Pengembangan Pegadaian Kita Tahap 2 | Q3 | PP Jumat | [17 empty] | yg phase 1 tinggal launcing bulan ini, ini bisa, SEO kedua dua nya |  | Internal
4 |  | Pengembangan Pegadaian.co.id + ESG | Q4 | [18 empty] | tapi ada masuk ESG ini terkait audit ESG tapi masuk nya kelar oct |  | Internal
5 |  | Pengembangan E-Proc Modul Payment | Q3 | PP Kamis, dan akan di lanjut minggu depan |  | Vendor | [15 empty] | Vendornya masih pake MMI, yg skrng aja blm TO blm beres, ini tanyain dlu ini e-proc blm selesai mau pengembangan gmn, ini pake engine e pake aws, tpi ini ga bisa di internal, |  | Vendor
6 |  | Temuan Audit Aplikasi Keila (Urgent karena ngejar audit agustus) Temuan Audit SPI PPMDKS | Q3 | Done PP | Program sudah diajukan di renstra | Grooming sudah dilakukan tinggal nunggu keputusannya mau di internal atau di vendor | [15 empty] | - Tor sudah di terima mba jojor dan sedang on progress |  | Vendor
7 |  | Pegadaian Kita E-Office | Q3 |  |  | ini q3 jangan kasih tau yg lain, ini project nya pasti | [15 empty] | - Project nya PASTI - BRD blm di kirim antony ke bapak |  | Internal
8 |  | Pegadaian Kita ESS | Q4 | [20 empty] | Internal
9 |  | Pengembangan Aplikasi IAIS tahap 5 (lima) - LHA | Q3 | Done BRD Kemarin Agendakan Project Planning |  | Internal | [15 empty] | ini internal, tunggu PKA selesai |  | Internal
10 |  | PMS (SHC) ini vendor
10 |  | Jewelry Report QR | [21 empty] | Internal
11 |  | Pengembangan Pegadaian.co.id Brand Guideline | Q3 | [20 empty] | Internal
secara mandays setelah integrasi ini selesai, migradi dn upgradingnya selrsai
untuk menguatkan RKF, jdi bernodin juga, bahwa adanya project

## Q2 - Kertas Kerja (hidden)
Nama Project | Nama Program Kerja | Kode Program (ITPRG) | Divisi | Category | Priority | Status | Mandays PO | Mandays Scrum Master | Mandays BA | Mandays Core Dev | Mandays Support Dev | Mandays Digital Dev | Mandys Middleware Dev | Mandays QA | Total Mandays | High Level Design (Initial GCanvas) | User Requestor | Link BRD | Action | Note | Priority 2 | Link OTPRJ
Improvement Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) | Improvement Aplikasi Whistleblowing System | ITPRG-1526 | SPI | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Testing
User Tim Investigator |  |  | SPI | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Udah masuk ke tahap testing - Masih lanjut pengerjaan G-Canvas
Pengembangan Menu KPI Unit Kerja pada Aplikasi Stream (MKP) | Pengembangan Rencana Kerja Fungsional dan Operasional | ITPRG-2434 | RENSTRA | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Testing
Enhancement EOffice fase II |  |  | SEKPER | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Testing, target di squad di akhir april
H2H EDC BCA | Host To Host EDC BCA | ITPRG-1362 | TRESURI | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | On Progress Testing
PSIAP | Penyesuaian Sistem Aplikasi Perpajakan PT Pegadaian Sesuai Core Tax Administration System (CTAS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | ITPRG-1762 | AKUNTANSI | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Temuan pentest
CKPN | Pengembangan Dashboard Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PYD | ITPRG-1750 | AKUNTANSI | BAU | Low | Carry Over | [13 empty] | Hold (Persiapan Deploy)
Pengembangan Modul PKA | Digitalisasi PKA Tahap I | ITPRG-1506 | SPI | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | ANDREAS RYNARDUS | https://docs.google.com/document/d/1MnYG6DoBq4V7xceKche-hUT-uLQYfmfy/edit?usp=drive_link&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true | Approve to Start Q2 |  | P1 | ITPRJ-5520
IAIS Exit Management | Digitalisasi PKA Tahap 1 | ITPRG-1506 | SPI | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | ANDREAS RYNARDUS | https://docs.google.com/document/d/1-x3eUQpTAnpava1ADcubiC4HgKdIJjQ5/edit?usp=drive_link&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true | Waiting List |  | P2 | ITPRJ-5528
Pengembangan Modul RKF | Rencana Kerja Fungsional Pegadaian | ITPRG-155 | RENSTRA | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | TEUKU FERRYZA KURNIAWAN | https://docs.google.com/document/d/1bjpMHCz0cJAufw_YRQjpSMpilJyUN7J9/edit?usp=drive_link&ouid=109462385587602139820&rtpof=true&sd=true | Approve to Start Q2 | Done TTD (Pakai BRD tahun lalu, hanya saja ada penambahan poin2 yang akan di kembangkan) |  | ITPRJ-5536
Rasio Keuangan Untuk ALM (Assets Liabilities Manajemen) | Pembuatan Dashboard ALM | ITPRG-2511 | TRESURI | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | ANDI GURITNO | 3_BRD Dashboard Aset & Liabilitas ALM.pdf | Waiting List | Pengerjaan external perlu proses pengadaan dulu |  | ITPRJ-5585
Integrasi Aplikasi E-Trust dengan Stream | Integrasi Etrust, SAP Dan STRIVE - Non AP (Tahap II) | ITPRG-1782 | TRESURI | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | ANDI GURITNO | https://drive.google.com/file/d/18qA1-w_PcrH5JQz6C7-_WZ7Z4y1o6gWc/view?usp=drive_link | Approve to Start Q2 | Geser timeline jadi di dahulukan yang kasir |  | ITPRJ-5593
Pembayaran Khusus Aplikasi E-Trust | Penambahan Menu SOPP Khusus (Kewajiban Rutin Nominal diatas 2,5 Miliar) Pada Aplikasi Etrust | ITPRG-1798 | TRESURI | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | ANDI GURITNO | https://drive.google.com/file/d/1RwaHLGtaC2nkQCsEPZz_ygjziNlev7EN/view?usp=drive_link | Approve to Start Q2 |  | P1 | ITPRJ-5601
Dearis Exit Management | Pembangunan Aplikasi Gitaris dan Dearis | ITPRG-2519 | MAT | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available | AJANG DINDIN HERMAWAN | https://drive.google.com/file/d/1SDcG6Vu9e85K2XNipxiqRE2HKTLlzetx/view?usp=drive_link | Approve to Start Q2 |  | P3 | ITPRJ-5609
Integrasi Aplikasi STREAM dengan ETRUST |  |  | RENSTRA | BAU | Low | New Project | [12 empty] | Approve to Start Q2 |  | P2 | ITPRJ-5617
Pengembangan Pegadaian Kita |  |  | SEKPER | BAU | Low | New Project | [9 empty] | Not Available |  |  | Waiting List | Belum ada BRD dan belum Project Planning
Rekonsiliasi EDC (Matchmade) |  |  | TRESURI | [14 empty] | https://drive.google.com/file/d/1EtP7tQKuPxvlGTYlPhG-EDxJKaJpahwr/view?usp=drive_link | Approve to Start Q2 | FU SPK
Aplikasi New SIAM | Pembangunan Aplikasi New Sistem Informasi Aset Manajemen (SIAM) |  | MAT | PKU
| April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli | [5 empty] | Notes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Modul PKA |  |  | BA | BA | DEV | DEV | DEV + QA | DEV,+ QA | QA | QA | QA
IAIS Exit Management | [6 empty] | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV + QA | QA | QA | QA | QA
RKF Kanwil (Pengembangan Modul RKF) |  |  | BA | BA | BA + DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | QA | QA | QA | QA
Rasio Keuangan Untuk Assets Liabilities Manajemen (ALM)
Integrasi ETRUST dan STREAM |  |  |  | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | QA | QA
Pembayaran Khusus Aplikasi E-Trust |  | BA | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DE | DEV | DEV | QA | QA | QA | QA
Dearis Exit Management |  |  |  |  | BA | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV + QA | DEV + QA | [5 empty] | Dependensi ke HC/IO Inception 28 April
Integrasi STREAM dengan ETRUST |  |  |  | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | QA | QA
Penambahan User Akses Menu Selisih EDC Aplikasi E-trust untuk manager operational dan kasir di outlet cabang dan UPC/UPS |  | DEV: Kickoff + Dev; DEV: BA + Dev; DE: BA + Dev; DEV: BA + Dev; DEV: QA; QA: QA
Pengembangan Pegadaian Kita
Rekonsiliasi EDC (Matchmade)
Aplikasi New SIAM

## Project Q2 (hidden)
List Project IT Pooling Support
No | Tiket Jira | Nama Project | Status | Pengerjaan | Start Date | Due Date | BA | Ket | Kamis, 5 Juni 2025 | Kamis 12 Juni 2025 | Kamis, 19 Juni 2025 | Update 25 Juni 2025
1 | ITPRJ-5609 | Dearis Exit Management | SIT | Internal | 2025-05-01 | 2025-07-29 | WAHYU SETIYADI | ada penambahan requirement, jangan di tambahkan di BRD, sebagai bukti aja seperti mom dan penambahan ttd dll bahanya dari mom | - Di surat ada form cetak suratnya, sama integrasi ke exit belum - karna ada req tambahan requirement, - ada update timeline, smpe 15 juli 2025, PIR 29 juli 2025 | Development selesai ready to test | On Progress Testing | Menunggu Jadwal UAT
2 | ITPRJ-5601 | Pembayaran Khusus Aplikasi E-Trust | Done | Internal | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Lintang Ardhana Reswari Sekarmayang | - Project akan selesai di Q3 - Senin 19 Mei UAT (On Progress UAT) | nnti malam deploy | Sudah deploy | Project Done
3 | ITPRJ-5528 | IAIS Exit Management | Development | Internal | 2025-05-12 | 2025-08-14 | Viera Agustin |  | baru di mulai skrng | Late start dikarenakan dependensi dengan project IO B.42 | Dari sisi IAIS udah ready tinggal menunggu dari sisi HCMS nya
4 | ITPRJ-5520 | Pengembangan Modul PKA | Acceptance Test | Internal | 2025-05-01 | 2025-07-11 | Viera Agustin | - | masih ada integrasi2 aja, ada penyesuain dri sisi tampilan,, skrng msih proses integrasi be ke fe | Target deploy 30 juni, dan estimasi masa PIR sampai 11 juli 2025 - Sedang dev paralel SIT untuk mengejar timeline | Done UAT tanggal 20 Juni 2025, hanya saja ada beberapa catatan after UAT yaitu ada 11 catatan
5 | ITPRJ-5617 | Integrasi STREAM dengan ETRUST | Development | Internal | 2025-04-28 | 2025-07-31 | Habib Sadewo Ahmad |  | targetnya di juni | Target penyelesaian di Juni |  | Masuk SIT, Senin 22 Juni 2025
6 | ITPRJ-5948 | Rekonsiliasi EDC (Matchmade) | Development | Vendor | 2025-05-14 | 2025-07-25 | WAHYU SETIYADI | Akan di deliver di Q3 Vendor - Catatan MoM ada di email - Secara keseluruhan, telah disepakati untuk menyelesaikan seluruh action item tersebut sebelum 28/05/2025 Berikutnya, pada tanggal 02/06/2025 kita akan melanjutkan dengan UAT & Showcase (detail lini waktu tersedia pada lampiran) Tim Treasury akan melakukan training pada tanggal 11/06/2025 - 12/06/2025 | SIT, minggu depan UAT (Targetnya) | Testing |  | UAT - Persiapan doc deploy, kemarin rabu udah UAT
7 | ITPRJ-5536 | Pengembangan Modul RKF | Development | Internal | 2025-04-14 | 2025-07-31 | Habib Sadewo Ahmad | Deliver Q3 |  |  |  | On Progress Dev dan Paralel SIT
8 | ITPRJ-5585 | Rasio Keuangan Untuk Assets Liabilities Manajemen (ALM) | Hold |  | 2025-04-14 | 2025-05-30 | WAHYU SETIYADI |  | Alm ini masih dlm tahap CR (change request) di pak david mbak, kmrin kita ulang diskusinya dgn pak david potensi di hold karena masih di tahap CR
9 | ITPRJ-5593 | Integrasi ETRUST dan STREAM | Hold | Internal (Prioritas Q3) | 2025-04-21 | 2025-07-31 | Lintang Ardhana Reswari Sekarmayang | Deliver Q3 - Geser (hold) karna ada pergeseran yang EDC | blm mulai
9 |  | Integrasi ETrust dan Strive
10 | ITPRJ-5956 | Penambahan User Akses Menu Selisih EDC Aplikasi E-Trust Untuk Manajer Operasional dan Kasir di Outlet Cabang dan UPC/UPS | SIT | Internal | 2025-04-21 | 2025-07-31 | Lintang Ardhana Reswari Sekarmayang | Karena kebutuhan urgensi, jadinya di duluin dan geser yang integrasi |  | Ready for UAT, menunggu jadwal mulai UAT 16 Juni 2025 | Done UAT | Menunggu kelengkapan Dokumen, Target create MIO Hari ini
11 |  | Aplikasi New SIAM |  |  | Q3 |  |  | secara design dari kita, nnti designnya di berikan ke vendor untuk pengerjaannya
12 |  | Pengembangan Pegadaian Kita |  |  | Q3 |  |  | Akan di agendakan project planning
13 |  | Pengembangan Pegadaian.co.id |  |  | Q3 |  |  | Akan di agendakan project planning
| Note | PPMDL ini masuk ke improvement
List Project yang akan Masuk Q3
No | Tiket Jira | Nama Project | Kuartal | Timeline | Status | Ket
1 |  | Integrasi ETRUST dan STREAM | Q3 | PRIORITAS Q3
2 |  | Aplikasi New SIAM | Q3 Deliver Q4 | Didaftarkan tapi masuk di August |  | Q3 awal | - Vendor, di awal pengerjaan q3 selesai q4 - User mas wira, TOR udah di kasih - agustus akhir, kelar q4 |  |  | Vendor
3 |  | Pengembangan Pegadaian Kita Tahap 2 | Q3 | PP Jumat |  |  | yg phase 1 tinggal launcing bulan ini, ini bisa, SEO kedua dua nya |  |  | Internal
4 |  | Pengembangan Pegadaian.co.id + ESG | Q4 |  |  |  | tapi ada masuk ESG ini terkait audit ESG tapi masuk nya kelar oct |  |  | Internal
5 |  | Pengembangan E-Proc Modul Payment | Q3 | PP Kamis, dan akan di lanjut minggu depan |  | Vendor | Vendornya masih pake MMI, yg skrng aja blm TO blm beres, ini tanyain dlu ini e-proc blm selesai mau pengembangan gmn, ini pake engine e pake aws, tpi ini ga bisa di internal, |  |  | Vendor
6 |  | Temuan Audit Aplikasi Keila (Urgent karena ngejar audit agustus) Temuan Audit SPI PPMDKS | Q3 | Done PP | Program sudah diajukan di renstra | Grooming sudah dilakukan tinggal nunggu keputusannya mau di internal atau di vendor | - Tor sudah di terima mba jojor dan sedang on progress |  |  | Vendor
7 |  | Pegadaian Kita E-Office | Q3 |  |  | ini q3 jangan kasih tau yg lain, ini project nya pasti | - Project nya PASTI - BRD blm di kirim antony ke bapak |  |  | Internal
8 |  | Pegadaian Kita ESS | Q4 | [6 empty] | Internal
9 |  | Pengembangan Aplikasi IAIS tahap 5 (lima) - LHA | Q3 | Done BRD Kemarin Agendakan Project Planning |  | Internal | ini internal, tunggu PKA selesai |  |  | Internal
10 |  | PMS (SHC) ini vendor
10 |  | Jewelry Report QR | [7 empty] | Internal
11 |  | Pengembangan Pegadaian.co.id Brand Guideline | Q3 | [6 empty] | Internal
secara mandays setelah integrasi ini selesai, migradi dn upgradingnya selrsai
untuk menguatkan RKF, jdi bernodin juga, bahwa adanya project

## Project Q2 Update
No | JIRA Tickets - ITPRJ | JIRA Tickets - ITPRG | Name of Project | Pengerjaan | Name of Vendor | Priority | Divisi | User | BA | Status | MIO | Nama Vendor | Start date | End date | Deploy Date | Resources | Dokumen BRD | Notes 25 Juni 2025 | Notes 26 Juni 2025 | New Update
\
1 | ITPRJ-4387 | ITPRG-1526 | Improvement Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) | Vendor |  | P1 | SPI | MUHAMMAD GABRIEL | WAHYU SETIYADI | Done | MIO-33206 | PT. TRI NINDYA UTAMA | 2024-12-24 | 2025-06-17 | 2025-07-03 |  |  | Review FSD | Butuh Revisi QAD, FU TTD kadep - Push Vendor | Estimasi masa PIR hingga jumat, 29 Agustus 2025
2 | ITPRJ-4909 | ITPRG-2434 | Pengembangan Menu KPI Unit Kerja pada Aplikasi Stream (MKP) | Internal |  |  | MKP | GILANG WIJAYA HARTONO | Habib Sadewo Ahmad | Done | MIO-33271 |  | 2025-01-06 | 2025-07-25 | 2025-07-03 |  |  | Menunggu approve tiket MIO | MIO - 33271 (Approve Kadep Req) | Masa PIR sampai 17 Juli 2025 Masih on chek sama kadep, senin di infokan
3 | ITPRJ-4941 |  | Enhancement EOffice fase II | Internal |  |  | Sekper | RIANA RIFANI | WAHYU SETIYADI | Done | MIO-34375 |  | 2025-01-06 | 2025-08-15 | 2025-07-28 |  |  | -Onprogress SIT after UAT | - Masih ada Perbaikan | - Sistem e-Office sudah siap naik ke production. - Proses migrasi telah selesai per 18 November 2025. - Rollout nasional dijadwalkan mulai Senin, 01 Desember 2025. - Seluruh proses persuratan wajib menggunakan e-Office versi terbaru pada alamat: e-office.pegadaian.co.id - e-Office versi lama akan dinonaktifkan pada 28 November 2025.
4 | ITPRJ-4635 | ITPRG-1362 | H2H EDC BCA | Internal |  |  | Tresuri | JONI HARTANTO | Habib Sadewo Ahmad Rafiendra Rahman Radithya | Done | MIO-34264 |  | 2025-01-20 | 2025-07-10 | 2025-08-04 |  |  | Persiapan Dokumen Deploy | - BA UAT dan QAD senin - SDD tinggal attach ss - Paling lambat sebelum rabu | - TO sudah selesai, hasil uji berjalan baik. - Proses sosialisasi masih menunggu konfirmasi. - Konven 13 modul reguler dan 13 modul syariah telah diuji seluruhnya. - Saat ini masih menggunakan server beta, akan dicek ulang kelengkapan seluruh modul. - Sosialisasi tgl 6 nov, tinggal juknis passion syariah
5 | ITPRJ-1353 | ITPRG-913 | Revamp Portal Pegadaian (Pegadaian Kita) | Internal |  |  | Sekper | RANDI ERIKA RAHMAN | WAHYU SETIYADI | Done |  |  | 2024-08-19 | 2025-04-01 | 2025-03-07 |  |  | PIR | - Create MIO Switch Domain | DONE
6 | ITPRJ-5609 | ITPRG-2519 | Dearis Exit Management | Internal |  |  | MAT | AJANG DINDIN HERMAWAN | WAHYU SETIYADI | Done | MIO-34289 |  | 2025-05-01 | 2025-07-29 | 2025-07-25 |  |  | Menunggu Jadwal UAT |  | - Konfirmasi Penyelesaian Catatan UAT
7 | ITPRJ-5528 | ITPRG-1506 | IAIS Exit Management | Internal |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Rafiendra Rahman Radithya | PIR |  |  | 2025-05-12 | 2025-09-19 |  |  |  | Development | - Masih nunggu di Exit - TBC PMO / BA IO Exit management | UAT Senin 8 desember jam 2 siang - Perlengkapan dokumen
8 | ITPRJ-5520 | ITPRG-1506 | Pengembangan Modul PKA | Internal |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Viera Agustin | Done |  |  | 2025-05-01 | 2025-07-11 | 2025-06-30 |  |  | SIT | - MIO 33521 | Deploy 30 Juni 2025, dan masa pir sampai 15 Juli 2025
9 | ITPRJ-5617 | ITPRG-2430 | Integrasi STREAM dengan ETRUST | Internal |  |  | Renstra | RINDA SETIAWAN | habibsadewo.vendor.pasti@pegadaian.co.id Rafiendra Rahman Radithya | Done | MIO-34706 |  | 2025-04-28 | 2025-09-30 |  |  |  | Masuk SIT, Senin 22 Juni 2025 | - Senin selesai SIT - Perbaikan 2 Hari dari senin, estimate kamis, 03 juli 2025
10 | ITPRJ-5948 |  | Rekonsiliasi EDC (Matchmade) | Vendor |  |  | Tresuri | ANTON HARWINOKO | WAHYU SETIYADI | Done |  | PT Match Made Indonesia | 2025-05-14 | 2025-07-25 |  |  |  | "UAT - Persiapan doc deploy, kemarin rabu udah UAT" | - BA UAT Onprogress TTD - Menunggu Pentest (Internal IT Sec) - Lengkapi Dokumen | - menunggu dokumen FSD dan TSD - Perlu Req Pentest (to be confirm sama IT Sec) - Kickoff 14 Mei 2025
11 | ITPRJ-5536 | ITPRG-2434 | Pengembangan Modul RKF | Internal |  |  | Renstra | TEUKU FERRYZA KURNIAWAN | Habib Sadewo Ahmad Rafiendra Rahman Radithya | Done |  |  | 2025-04-14 | 2025-10-30 | 2025-10-08 |  |  | On Progress Dev | Proses Dev (Penyesuaian Anggaran) masih nunggu antrian MKP Naik | - Terdapat hotfix yang sedang ditangani. - Target deploy Kamis, 23 Oktober 2025. - QA masih melakukan testing, Mas Reza akan memastikan progres terakhir. - Diharapkan update disampaikan melalui tiket yang sudah ada.
12 | ITPRJ-5585 | ITPRG-2511 | Rasio Keuangan Untuk Assets Liabilities Manajemen (ALM) | Internal | [5 empty] | Hold | [7 empty] | On Hold |  | Masih nunggu konfirm SAP untuk pengerjaan nya
13 | ITPRJ-5956 | ITPRG-2591 | Penambahan User Akses Menu Selisih EDC Aplikasi E-Trust Untuk Manajer Operasional dan Kasir di Outlet Cabang dan UPC/UPS | Internal |  |  | Tresuri | ANDI GURITNO | Lintang Ardhana Reswari Sekarmayang | Done |  |  | 2025-04-21 | 2025-07-31 |  |  |  | Menunggu kelengkapan Dokumen, Target create MIO Hari ini | - Perlu review Minor di G-Canvas, estimasi hari ini selesai - Tiket MIO udah ada (MIO - 33516) | Masa PIR sampai 15 Juli 2025
Note on O1: Semua Project terhitung sampai masa PIR
Note on P1: Semua Project terhitung sampai masa PIR

## Project Q3
No | JIRA Tickets - ITPRJ | JIRA Tickets - ITPRG | Name of Project | Pengerjaan | Name of Vendor | Priority | Divisi | User | BA | PIC DEV | PIC QA | Status | Column 23 | Nama Vendor | Start date | End date | Deploy Date | Timeline Vendor | Tiket MIO | Dokumen BRD | Notes | Noted | Inception | Link MoM | Kajian IT Sec | July |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ITPRJ-5593 | ITPRG-1782 | Integrasi ETRUST dan STREAM | Internal |  | P1 | Tresuri | ANDI GURITNO | Rafiendra Rahman Radithya | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Kornelius - (supervised by QUTROTUNNADA Qutrotunnada ) | Done |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-03 | 2025-09-02 |  | MIO-35504 | BRD | New Notes : - Menunggu waktu mulai - PIR di ttd sampai 16 Sept 2025 |  | Selasa, 01 July 2025 | MoM | No |  |  |  |  | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | PIR | PIR
2 | ITPRJ-6252 | ITPRG-2454 | Pengembangan Pegadaian Kita Tahap 2 | Internal |  |  | Sekper | RANDI ERIKA RAHMAN | WAHYU SETIYADI | NATANIEL RANTETAMPANG | Ibnu Fadilah (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | PIR |  |  | 2025-07-03 | 2025-12-12 |  |  |  | BRD | - Sudah di lock design per tanggal 7 Oktober 2025 - ada catatan SIT yang belum di fixing dan ada beberapa feature yg belum naik ke dev |  | Kamis, 03 Juli 2025 Jam 10 | MoM | No |  |  |  | BA | BA | BA + DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV+QA | DEV+QA | PIR | PIR
3 | ITPRJ-6733 | ITPRG-2631 | Aplikasi New SIAM (FAST) | Vendor | PT Mitra Inti Bersama |  | MAT | WIRA ROSADI MAY SAKA | Kevin Yandry Pelawi | FAUZAN PRAMULIA | Taufik Romadhon (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | SIT |  |  | 2025-08-22 | 2025-12-19 |  | Timeline |  | BRD | Akan dilakukan Pra UAT hari Jumat, dan UAT Senin 12 Januari 2026 |  | Kickoff Jumat 22 Agustus 2025 | MoM | No | [6 empty] | BA | BA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | DEV + QA | QA | QA | QA | PIR | PIR
4 | Akan di buat ketika SPK sudah keluar | Sedang Pengajuan | Pengembangan E-Proc Modul Payment | Vendor | PT Mitra Mandiri Informatika |  |  | GINALISTYA PRASIDDHA NESTHI | WAHYU SETIYADI | FAUZAN PRAMULIA | Johandi Kristyanto Sagala (supervised by QUTROTUNNADA Qutrotunnada ) | [8 empty] | BRD | TOR : https://docs.google.com/document/d/1XnEh4wtZuLzNx8helThfA7y6SYMkreN_/edit#heading=h.fggu0mw2ewjt |  | Pembuatan HPS | MoM | No
5 | ITPRJ-6356 | Sedang Pengajuan | Integrasi e-Proc ke E-Trust | Internal |  |  |  | GINALISTYA PRASIDDHA NESTHI |  | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Kornelius - (supervised by QUTROTUNNADA Qutrotunnada ) | Hold | [7 empty] | BRD | TOR : https://docs.google.com/document/d/1XnEh4wtZuLzNx8helThfA7y6SYMkreN_/edit#heading=h.fggu0mw2ewjt |  | Akan dikerjakan nunggu SPK dari E-Proc keluar | MoM | Yes
4 | ITPRJ-6388 | ITPRG-2619 | Temuan Audit Aplikasi Keila Temuan Audit SPI PPMDKS | Vendor | PT Trivamas Tekno Solution |  | ESG | OLIVIA GACELLA PANJAITAN (PPMDKS) DINA RAHAYUNING RATRI (Keila) | Kevin Yandry Pelawi | FAUZAN PRAMULIA | Randyansyah Rachmanalan (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | Done |  |  | 2025-07-23 | 2025-10-23 | 2025-10-10 |  | MIO-37433 | BRD Keila BRD ppmdks | - Masih masa PIR vendor 1 bulan. - Masih dalam masa PIR dan menunggu hasil pengecekan user. |  |  | MoM | Yes |  |  | BA | BA | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | PIR | PIR
5 | ITPRJ-6268 | ITPRG-2458 | Pengembangan Pegadaian.co.id ESG | Internal |  |  | Sekper | DODY PARDOMUAN S | WAHYU SETIYADI | NATANIEL RANTETAMPANG | Taufik Romadhon to Henny Halimah Lubis (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | Done |  |  | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 2025-10-03 |  | MIO-37126 | BRD | PIR sampai 17 Oktober 2025 |  | Inception 11 Juli 2025 | MoM | No | [6 empty] | BA | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | PIR | PIR
8 |  |  | Pengembangan Pegadaian.co.id Bullion | Internal | [16 empty] | Masuk di Q4 |  | - Jumat, 11 Juli 2025 - Akan berjalan setelah dari sisi ESG selesai | [8 empty] | QA QA: BA; PIR PIR: DEV; PIR PIR: DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA
6 | ITPRJ-6476 | Pakai Program yg sama di PKA | Enhancement PKA | Internal |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Viera Agustin | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Ibnu Fadilah | Done | MIO-34487 |  | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 2025-07-31 |  | MIO-34487 | BRD | - Akhir juli perkiraan Deploy - masa PIR terhitung smpai 14 august - PKA nanti malam deploy (30 Juli 2025) |  | - Jumat, 4 Juli 2025 - UAT Jumat 25 Juli 2025 |  | No | BA | BA | BA+DEV | DEV + QA | QA | QA
7 | ITPRJ-6260 | ITPRG-1514 | Pengembangan Aplikasi IAIS tahap 5 (lima) - LHA | Internal |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Viera Agustin Kevin Yandry Pelawi | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Ibnu Fadilah (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | Done |  |  | 2025-08-11 | 2025-11-14 | 2025-10-20 |  | MIO-37751 | BRD | Done Deploy PIR sampai 3 Nov |  | - Jumat, 4 Juli 2025 - Inception lanjutan, Kamis 7 Agustus 2025 | MoM | Yes | Mundur karena pergeseran prioritas dengan yang PKA |  |  |  |  | BA | BA | BA+DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | DEV | QA | QA | QA | PIR | PIR
8 | ITPRJ-6396 | ITPRG-2362 | Pegadaian Kita E-Office | Internal |  |  | PASTI | FAHMI WAHYUDI | Kevin Yandry Pelawi | FAUZAN PRAMULIA | Johandi Kristyanto Sagala (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | Done |  |  | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | MIO-40555 | BRD | Udah di fixing, dan sudah di test oleh mas jo, sedang menunggu konfirmasi apakah akan di showing lagi atau tidak |  |  |  | Yes
11 | Belum pasti, karna masih perlu kajian |  | Jewelry Report QR | Internal |  |  |  |  | Viera Agustin | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Alifia Zahroh (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | [12 empty] | MoM | No
9 | ITPRJ-6404 | ITPRG-2362 | Pegadaian Kita ESS | Internal |  |  | PASTI | FAHMI WAHYUDI | Kevin Yandry Pelawi | FAHMI WAHYUDI | Nia Wanda Sartika (supervised by REZA SATRIA RAMADHANA ) | Done |  |  | 2025-07-14 | 2025-12-31 |  |  | MIO-40758 | BRD | Masih menunggu dari sisi ESS - Rencana UAT senin, 15 desember 2025 |  |  |  | Yes
10 | ITPRJ-6380 | - | Pengembangan Pegadaian.co.id Brand Guideline (Web Pegadaian Design Phase 1) | Internal |  |  | IC | DIVA FITRIA | Rafiendra Rahman Radithya | NATANIEL RANTETAMPANG | Nia Wanda Sartika (supervised by QUTROTUNNADA Qutrotunnada ) | Done |  |  | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | MIO-37125 | BRD | - Menunggu jadwal meeting lanjutan. - BA sudah konsultasi dengan Mas Rivaldy terkait kode digit dan akses ke Agatha. - Akan dilakukan meeting action plan bersama Mas Nathan (Middleware) dan Mba Nisa (RM). - Development backend sukses, namun di production masih terdapat issue pada log |  | - Inception 15 Juli 2025 - Lock Adjust UI.UX |  | Yes |  |  |  | BA | DEV | DEV | DEV + QA | DEV + QA | QA | QA | PIR | PIR
14 |  |  | Pengembangan Aplikasi Problem dan Incident Management PRIMA | Internal |  |  |  | TAUFIK HIDAYAT | [12 empty] | TBC ke Renstra terkait programnya |  | Project Planning Senin 4 Agustus 2025 lgi di cicil sama aldi - Update BRI
15 |  |  | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Otomatis | Vendor | Jagoku | [15 empty] | Udah masuk pengadaan Vendor : Jagoku Target go-live Akhir November |  | Timeline | MoM
11 | ITPRJ-6766 | ITPRG-1526 | Aplikasi WBS Fase 2 | Internal |  |  | SPI | MUHAMMAD GABRIEL | WAHYU SETIYADI | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI |  | Done |  |  | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 2025-10-20 |  | MIO-37819 | BRD | - Sudah deploy. - Akan dipresentasikan ke Pak Dirut pada Senin, 27 Oktober 2025. - Status: Menunggu final review, diperkirakan clear. | [11 empty] | BA | BA | DEV | DEV+QA | QA | PIR | PIR
Note on Q1: Semua Project terhitung sampai masa PIR
Note on R1: Semua Project terhitung sampai masa PIR

## Project Q4
No | JIRA Tickets - ITPRJ | JIRA Tickets - ITPRG | Name of Project | Pengerjaan | Name of Vendor | Priority | Divisi | User | BA | PIC DEV | PIC QA | Status | Column 23 | Nama Vendor | Start date | End date | Deploy Date | End Date PIR | Tiket MIO | Dokumen BRD | Notes Update | Noted | Inception | Link MoM | Kajian IT Sec | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ITPRJ-6933 | ITPRG-1902 | Integrasi stream MKP, PMS SHC | Internal |  |  | SHC | YUDI PRASETYO | Rafiendra Rahman Radithya | FAHMI WAHYUDI | Nia Wanda Sartika | Done |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-12 | MIO-39375 |  | - Doc PIR hari jumat 12 Desember 2025 |  |  |  |  | Oktober 1: BA; Oktober 2: DEV; Oktober 3: DEV; Oktober 4: DEV + QA; November 1: QA; November 2: QA
2 | ITPRJ-6941 | ITPRG - 2430 | Integrasi HCMS ke Stream | Internal |  |  | SHC | RIDWAN | Rafiendra Rahman Radithya | FAHMI WAHYUDI | Alifia Zahroh | PIR | [6 empty] | MIO-40586 | BRD | Menunggu waktu mulai deploy |  | Selasa, 14 Oktober 2025 |  |  | Oktober 2: BA; Oktober 3: DEV; Oktober 4: DEV; November 1: DEV; November 2: QA; November 3: QA; November 4: QA
3 | ITPRJ-7134 | ITPRG - 2430 | Integrasi HCMS ke Etrust | Internal |  |  | SHC | RIDWAN | Rafiendra Rahman Radithya | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Kornelius - | PIR | [6 empty] | MIO-40585 | BRD | menunggu waktu mulai deploy |  | Selasa, 14 Oktober 2025 |  |  | Oktober 2: BA; Oktober 3: DEV; Oktober 4: DEV; November 1: DEV; November 2: QA; November 3: QA; November 4: QA
4 | ITPRJ-6949 | ITPRG-1218 | Pengembangan Aplikasi DKU (Dana Kebajikan Umat) | Internal |  |  | UUS | DEKY JANARKO | Kevin Yandry Pelawi | FAUZAN PRAMULIA | Randyansyah Rachmanalan | PIR | [7 empty] | BRD | - G-Canvas dicicil. Scope akan dibahas sesuai kebutuhan (dari pengajuan → pencairan). - Update BRD paralel pake template terbaru - Perlu dipastikan timelinenya |  | Kamis, 09 Oktober 2025 |  |  | Oktober 4: BA; November 1: BA; November 2: DEV; November 3: DEV; November 4: DEV; Desember 1: QA; Desember 2: QA
5 | ITPRJ-6957 | ITPRG-2631 | Pengembangan Aplikasi Pegadaian Sewa Laptop Management (Dearis Fase 4) | Internal |  |  | MAT | AJANG DINDIN HERMAWAN | WAHYU SETIYADI | FAUZAN PRAMULIA | Taufik Romadhon/ IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA | Done | [5 empty] | 2/1/2026 | MIO-40562 | BRD | - Menunggu mockup dari HC - Penyesuaian menu aset - G-Canvas masih on progress - UAT Jumat 12 Desember 2025 |  | potensi carry over
6 | ITPRJ-6965 | ITPRG-2458 | Pengembangan Pegadaian.co.id Bullion | Internal |  |  | Sekper | DODY PARDOMUAN S | WAHYU SETIYADI | NATANIEL RANTETAMPANG | Ibnu Fadilah | PIR |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-24 |  |  |  | BRD | - Belum bisa dilakukan UAT, karna masih ada pendingan item - BA UAT sudah selesai |  | On going di UI UX |  |  | Oktober 1: UI/UX + BA; Oktober 2: BA; Oktober 3: DEV; Oktober 4: DEV; November 1: DEV + QA; November 2: DEV + QA; November 3: QA; November 4: PIR; Desember 1: PIR
7 | ITPRJ-6973 | ITPRG-2647 | Jewelry Report QR | Internal |  |  | Gadai | ADRIAN SAYOGA | Kevin Yandry Pelawi | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Alifia Zahroh (supervised by IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA ) | Done |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-12-05 | MIO-39097 | BRD | - Sudah mulai SIT sama QA - Sudah ditampilkan ke user, terdapat perubahan dari QR existing ke General QR Code. - Target selesai SIT 30 okt |  | Senin, 13 Oktober 2025 |  | No
8 | ITORJ-6981 | - | Pengembangan Aplikasi Problem dan Incident Management PRIMA | Internal |  |  | OITI | TAUFIK HIDAYAT | Kevin Yandry Pelawi | ALDI BALKAR | Henny Halimah Lubis | Done |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-10 | MIO-39478 | BRD | - G-Canvas on-going. - Terdapat penambahan requirement terkait limit query. - 5 Nov target SIT - Ada temuan PIR, udh naik ke dev, tinggal di testing
9 | ITPRJ-7013 | ITPRG-1754 | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Otomatis (E-Tax) | Vendor | Jagoku |  | Akuntansi | ST ANDI WAHYU CHRISTIAN | WAHYU SETIYADI | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Kornelius - | Done |  |  |  |  | 2025-11-30 |  | MIO-39820 | BRD |  |  | Timeline Kickoff 3 September 2025 target go live akhir november | MoM
10 | PP Kamis 18 Sept 2025 jam 13.30 |  | Performance Dashboard 2.0 | Internal
11 | ITPRJ-7142 | ITPRG-2230 | Aplikasi Profitabilitas Produk dan Outlet | Internal |  |  |  | FENDY WAHYU WIDHIYONO
10 | ITPRJ-7021 | ITPRG-2651 | KKA (Kertas Kerja Audit) | Internal |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Kevin Yandry Pelawi | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | Ibnu Fadilah | Done |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-10 | MIO-39377 | BRD | Menunggu doc PIR |  | Inception : 02 Oktober 2025 |  |  | Oktober 1: BA; Oktober 2: BA; Oktober 3: BA; Oktober 4: DEV; November 1: DEV+QA; November 2: DEV+QA; November 3: QA; November 4: QA; Desember 1: PIR; Desember 2: PIR
11 | ITPRJ-7262 | - | Pengembangan E-Proc Modul Payment | Vendor | PT Mitra Mandiri Informatika |  |  | GINALISTYA PRASIDDHA NESTHI | WAHYU SETIYADI | FAUZAN PRAMULIA | IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA | Development | [7 empty] | BRD | TOR : https://docs.google.com/document/d/1XnEh4wtZuLzNx8helThfA7y6SYMkreN_/edit#heading=h.fggu0mw2ewjt |  | Kickoff tgl 30 Oktober 2025
12 | Tiket Akan di buat setelah dari sisi E-Proc selesai |  | Integrasi e-Proc ke E-Trust | Internal |  |  |  | GINALISTYA PRASIDDHA NESTHI | WAHYU SETIYADI | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI | IMAN PRAKOSA ADI WIDYATAMA | Kickoff | [7 empty] | BRD | TOR : https://docs.google.com/document/d/1XnEh4wtZuLzNx8helThfA7y6SYMkreN_/edit#heading=h.fggu0mw2ewjt |  | potensi carry over
Note on Q1: Semua Project terhitung sampai masa PIR
Note on R1: Semua Project terhitung sampai masa PIR

## 2026
No | JIRA Tickets - ITPRJ | JIRA Tickets - ITPRG | Name of Project | Pengerjaan | Name of Vendor | Priority | Backlog | Divisi | User | Delivery Manager | BA | PIC DEV | PIC QA | Status | Column 23 | Nama Vendor | Start date | End date | Deploy Date | End Date PIR | Tiket MIO | Dokumen BRD | Notes Update | Noted | Inception | Link MoM | Kajian IT Sec | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ITPRJ-7427 | ITPRG-2771 | Integrasi Data Pembayaran dan Reporting Stream | Internal |  |  | Done | Perencanaan Strategis | YUNITA TRISYANI | Mellani Ardiyanti Neorau | Rafiendra Rahman Radithya
2 |  | ITPRG-2746 | Modul Kertas Kerja Audit (KKA) Phased 2 | Internal |  |  |  | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Mohammad Afif
3 | ITPRJ-7411 | ITPRG-2744 | Integrasi Generative ARIES SPI | Internal |  |  | Done | SPI | ANDREAS RYNARDUS | Mohammad Afif | Martin Teddy Sihite
4 | ITPRJ-7417 | ITPRG-2747 | Pengembangan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) Fase 3 | Internal |  |  | Done | SPI | MUHAMMAD GABRIEL | Mellani Ardiyanti Neorau | Puan Nadia Afifah | YULIA ANGGRAENI PUSPASARI |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
5 | ITPRJ-7405 | ITPRG-2682 | Pengembangan menu MIS Laporan Nasabah Corporate (Nasabah CIF Aktif) | Internal |  |  | Done | MKP | FITRIA DINI | Muhammad Omar Mochtar | Andri Pratama | CAESAR RICHARD PITOY |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-31 |  |  |  | BRD
6 | ITPRJ-7406 | ITPRG-2707 | Pembuatan Highlight Pencapaian Komponen KPI Kantor Wilayah s.d Colocation Tahun 2026 | Internal |  |  | Done | MKP | ABD KARIM BASIR | Muhammad Omar Mochtar | Andri Pratama | CAESAR RICHARD PITOY |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-06 |  |  |  | BRD
7 | ITPRJ-7407 | ITPRG-2707 | Pembuatan Dashboard KPI dan Pencapaian Komponen KPI Kantor Wilayah s.d Colocation Tahun 2026 | Internal |  |  | Done | MKP | ABD KARIM BASIR | Muhammad Omar Mochtar | Andri Pratama | CAESAR RICHARD PITOY |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-06 |  |  |  | BRD
8 | ITPRJ-7408 | ITPRG-2707 | Pembuatan Menu KPI Unit Kerja Kantor Wilayah s.d Colocation Tahun 2026 | Internal |  |  | Done | MKP | ABD KARIM BASIR | Muhammad Omar Mochtar | Andri Pratama | CAESAR RICHARD PITOY |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-06 |  |  |  | BRD |  |  |  |  | No
9 | ITPRJ-7070 | ITPRG-2226 | Performance Dashboard 2.0 | Internal |  |  |  | MKP | ABD KARIM BASIR | Muhammad Omar Mochtar | Andri Pratama
| ITPRJ-7412 |  | Service One Obligor 2026 Fase 1
Sewa Kendaraan
10 |  |  | PUMK Syariah
10
11 |  |  | PUMK Syariah
11 |  |  | PUMK Syariah
12
12
Note on S1: Semua Project terhitung sampai masa PIR
Note on T1: Semua Project terhitung sampai masa PIR

## Potensi Carryover & Project Q1 (hidden)
1 | E-Proc Modul Payment
2 | Bullion
3 | Pegadaian kita tahap 2
4 | KKA Phase 2

## Recap All Project
List Project Squad Pooling - Mellani Ardiyanti Neorau - Pegadaian 2024 - 2026
No | JIRA Tickets - ITPRJ | JIRA Tickets - ITPRG | Name of Project | Pengerjaan | Name of Vendor | Priority | Divisi | Status
1 | ITPRJ-4387 | ITPRG-1526 | Improvement Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) | Vendor | - | P1 | SPI | Done
2 | ITPRJ-4909 | ITPRG-2434 | Pengembangan Menu KPI Unit Kerja pada Aplikasi Stream (MKP) | Internal | - |  | MKP | Done
3 | ITPRJ-4941 |  | Enhancement EOffice fase II | Internal | - |  | Sekper | Done
4 | ITPRJ-4635 | ITPRG-1362 | H2H EDC BCA | Internal | - |  | Tresuri | Done
5 | ITPRJ-1353 | ITPRG-913 | Revamp Portal Pegadaian (Pegadaian Kita) | Internal | - |  | Sekper | Done
6 | ITPRJ-5609 | ITPRG-2519 | Pengembangan Aplikasi Dearis Exit Management | Internal | - |  | MAT | Done
7 | ITPRJ-5528 | ITPRG-1506 | IAIS Exit Management | Internal | - |  | SPI | PIR
8 | ITPRJ-5520 | ITPRG-1506 | Pengembangan Modul PKA | Internal | - |  | SPI | Done
9 | ITPRJ-5617 | ITPRG-2430 | Integrasi STREAM dengan ETRUST | Internal | - |  | Renstra | Done
10 | ITPRJ-5948 |  | Rekonsiliasi EDC (Matchmade) | Vendor | - |  | Tresuri | Done
11 | ITPRJ-5536 | ITPRG-2434 | Pengembangan Modul RKF | Internal | - |  | Renstra | Done
12 | ITPRJ-5585 | ITPRG-2511 | Rasio Keuangan Untuk Assets Liabilities Manajemen (ALM) | Internal | - |  |  | Hold
13 | ITPRJ-5956 | ITPRG-2591 | Penambahan User Akses Menu Selisih EDC Aplikasi E-Trust Untuk Manajer Operasional dan Kasir di Outlet Cabang dan UPC/UPS | Internal | - |  | Tresuri | Done
14 | ITPRJ-5593 | ITPRG-1782 | Integrasi ETRUST dan STREAM | Internal | - | P1 | Tresuri | Done
15 | ITPRJ-6252 | ITPRG-2454 | Pengembangan Pegadaian Kita Tahap 2 | Internal | - |  | Sekper | PIR
16 | ITPRJ-6733 | ITPRG-2631 | Aplikasi New SIAM (FAST) | Vendor | PT Mitra Inti Bersama |  | MAT | SIT
17 | ITPRJ-6388 | ITPRG-2619 | Temuan Audit Aplikasi Keila Temuan Audit SPI PPMDKS | Vendor | PT Trivamas Tekno Solution |  | ESG | Done
18 | ITPRJ-6268 | ITPRG-2458 | Pengembangan Pegadaian.co.id ESG | Internal | - |  | Sekper | Done
19 | ITPRJ-6476 | Pakai Program yg sama di PKA | Enhancement PKA | Internal | - |  | SPI | Done
20 | ITPRJ-6260 | ITPRG-1514 | Pengembangan Aplikasi IAIS tahap 5 (lima) - LHA | Internal | - |  | SPI | Done
21 | ITPRJ-6396 | ITPRG-2362 | Pegadaian Kita E-Office | Internal | - |  | PASTI | Done
22 | ITPRJ-6404 | ITPRG-2362 | Pegadaian Kita ESS | Internal | - |  | PASTI | Done
23 | ITPRJ-6380 | - | Pengembangan Pegadaian.co.id Brand Guideline (Web Pegadaian Design Phase 1) | Internal | - |  | IC | Done
24 | ITPRJ-6766 | ITPRG-1526 | Aplikasi WBS Fase 2 | Internal | - |  | SPI | Done
25 | ITPRJ-6933 | ITPRG-1902 | Integrasi stream MKP, PMS SHC | Internal | - |  | SHC | Done
26 | ITPRJ-6941 | ITPRG - 2430 | Integrasi HCMS ke Stream | Internal | - |  | SHC | PIR
27 | ITPRJ-7134 | ITPRG - 2430 | Integrasi HCMS ke Etrust | Internal | - |  | SHC | PIR
28 | ITPRJ-6949 | ITPRG-1218 | Pengembangan Aplikasi DKU (Dana Kebajikan Umat) | Internal | - |  | UUS | PIR
29 | ITPRJ-6957 | ITPRG-2631 | Pengembangan Aplikasi Pegadaian Sewa Laptop Management (Dearis Fase 4) | Internal | - |  | MAT | Done
30 | ITPRJ-6965 | ITPRG-2458 | Pengembangan Pegadaian.co.id Bullion | Internal | - |  | Sekper | PIR
31 | ITPRJ-6973 | ITPRG-2647 | Jewelry Report QR | Internal | - |  | Gadai | Done
32 | ITORJ-6981 | - | Pengembangan Aplikasi Problem dan Incident Management PRIMA | Internal | - |  | OITI | Done
33 | ITPRJ-7013 | ITPRG-1754 | Pengembangan Sistem Bukti Potong Vendor Otomatis (E-Tax) | Vendor | Jagoku |  | Akuntansi | Done
34 | ITPRJ-7021 | ITPRG-2651 | KKA (Kertas Kerja Audit) | Internal | - |  | SPI | Done
35 | ITPRJ-7262 | - | Pengembangan E-Proc Modul Payment | Vendor | PT Mitra Mandiri Informatika |  | SAPTI | Development
36 | Tiket Akan di buat setelah dari sisi E-Proc selesai |  | Integrasi e-Proc ke E-Trust | Internal | - |  | SAPTI | Kickoff

## Q2 (hidden)
Q2
No | Divisi | PIC | Tiket | Nama Program Kerja di RKF | Nama Project | Priority | Link Program | PIC | Status Project Planning | Start Date | End Date | Inception | Notes / Ket | Status BRD | Link PRJ | Progress | BA | Dev | Link MoM | Jumlah Proker / Divisi | Squad
1 | Divisi Satuan Pengawasan Intern | Mellani | ITPRG - 1506 | Digitalisasi PKA Tahap I | Modul Program Kerja Audit (PKA) | Medium | * | Mas Andree | Kamis, 6 Mar 2025
[5 empty] | IAIS integrasi Exit Management | Medium | * | Mas Andree | Senin, 17 Mar 2025 Selasa, 18 Mar 2025
2 | Divisi Perencanaan Strategis | Mas Ajik |  |  | RKF Kanwil |  | * | Mas Ferry | Insyaallah Jumat tgl 21 March 2025
[5 empty] | Penyesuaian & Monitoring (Stream) |  | * | Mas Ferry
[5 empty] | Integrasi Stream dan Etust |  | * | Mba Yunita | Jangan Masuk Ke Q2
3 | Divisi Treasury | Mas Ajik |  |  | Penambahan Menu Pembayaran Khusus Pada Aplikasi E-Trust (Electronic Based Treasury Management Information System) |  | * | Mas Andi Guritno | Selasa, 10 Mar 2025
[5 empty] | Integrasi Etrust & Strive |  |  | Mas Andi Guritno
|  |  | ITPRG-2511 | Pembuatan Dashboard ALM | Dashboard Asset & Liabilitis ALM |  | * | Mas Andi Guritno | Selasa, 10 Mar 2025
[5 empty] | Rekonsel Tresuri EDC |  | * | Mas Andi Guritno
EDC BCA 29 Menu (Passion K & S)
4 | Divisi MAT | Mellani | ITPRG-2519 | Pembangunan Aplikasi Gitaris dan Dearis | Dearis |  | * | Kang Zay | Kamis, 13 March 2025
[5 empty] | Exit Management & Dearis |  |  | Kang Zay
5 | Divisi MKP | Mas Ajik
6 | Divisi Akuntansi
7 | Divisi Pengadaan & Logistik | Mellani
8 | Divisi Budaya Kerja
9 | Divisi CSR (Corporate Social Responsibility)
10 | Divisi Inspektorat Pengembangan
11 | Divisi Inspektorat Pusat
12 | Divisi PMO & Manajemen Perubahan
13 | Divisi Sekper